## Sheet1
TEAM DEVOLOPMENT STRUCTURE
No | Tên | Tài khoản | Chức vụ | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc
1 | Cao Phước Sơn | soncao | Product Owner | 17/11/2020 | 2020-10-12
2 | Nguyễn Văn Tỵ | tynguyen | Scrum master | 17/11/2020 | 2020-10-12
3 | Huỳnh Trọng Linh | linhhuynh | Dev | 17/11/2020 | 2020-10-12
4 | Hoàng Duy Đạt | dathoang | Dev | 17/11/2020 | 2020-10-12
5 | Trần Trân | trantran | Tester | 18/11/2020 | 2020-12-12
SPRINT BACKLOG
| ĐẶC ĐIỂM |  |  |  | Tổng UP | HS Nhân | AP | PPS | STORY ID | STORY NAME | POINTS | NAME OF DEV | START DATE | END DAY | NOTES
| Loại tương tác | Quy tắc nghiệp vụ | Thức thể | Loại thao tác dữ liệu |  |  |  |  | SPRINT 1
Sprint 1 | [8 empty] | 1 | Xem trang chủ | 1 | Cao Phước Sơn | 17/11/2020 | 23/11/2020
Xem trang chủ | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | Xem danh sách xe | 1 | Cao Phước Sơn | 17/11/2020 | 23/11/2020
Xem danh sách đt | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | Xem chi tiết xe | 1 | Cao Phước Sơn | 17/11/2020 | 23/11/2020
Xem chi tiết đt | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | Quản lý giỏ hàng | 3 | Nguyễn Văn Tỵ | 17/11/2020 | 23/11/2020
Quản lý giỏ hàng | 2 | 2 | 2 | 3 | 6 | 1 | 9 | 4.5 | 5 | Đăng ký | 3 | Nguyễn Văn Tỵ | 17/11/2020 | 23/11/2020
Đăng ký | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | 9 | 4.5 | 6 | Liên hệ với cửa hàng | 1 | Nguyễn Văn Tỵ | 17/11/2020 | 23/11/2020
Liên hệ với cửa hàng | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 2.5 | 7 | Test Sprint 1 | 2 | Trần Trân | 18/11/2020 | 25/11/2020
Sprint 2 | [8 empty] | SPRINT 2
Xem danh sách khách hàng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | Xem danh sách khách hàng | 1 | Huỳnh Trọng Linh | 24/11/2020 | 2020-02-12
Xem chi tiết khách hàng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | Xem chi tiết khách hàng | 1 | Huỳnh Trọng Linh | 24/11/2020 | 2020-02-12
Thêm khách hàng | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 3 | Thêm khách hàng | 3 | Hoàng Duy Đạt | 24/11/2020 | 2020-02-12
Xóa khách hàng | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 4 | Xóa khách hàng | 1 | Hoàng Duy Đạt | 24/11/2020 | 2020-02-12
Đăng nhập | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 1 | 9 | 4.5 | 5 | Đăng nhập | 2 | Hoàng Duy Đạt | 24/11/2020 | 2020-02-12
Đăng xuất | 3 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 8 | 4 | 6 | Đăng xuất | 1 | Hoàng Duy Đạt | 24/11/2020 | 2020-02-12
Sprint 3 | [8 empty] | 7 | Test Sprint 2 | 2 | Trần Trân | 25/11/2020 | 2020-03-12
Thêm đt | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | SPRINT 3
Xóa đt | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 1 | Thêm xe | 3 | Huỳnh Trọng Linh | 2020-02-12 | 2020-10-12
Quản lý đt tồn kho | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 2 | Xóa xe | 1 | Huỳnh Trọng Linh | 2020-02-12 | 2020-10-12
Quản lý đơn hàng | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | Quản lý xe tồn kho | 3 | Hoàng Duy Đạt | 2020-02-12 | 2020-10-12
Thanh toán trực tuyến | 3 | 2 | 2 | 3 | 10 | 1 | 10 | 5 | 4 | Quản lý đơn hàng | 3 | Hoàng Duy Đạt | 2020-02-12 | 2020-10-12
[9 empty] | 5 | Thanh toán trực tuyến | 3 | Huỳnh Trọng Linh | 2020-02-12 | 2020-10-12
[9 empty] | 6 | Test Sprint 3 | 2 | Trần Trân | 2020-03-12 | 2020-12-12